## Sheet1
三大平台 | 模块内容 | 责任部门 | 工作内容 | 计划完成时间
营销平台 | 动销管理 | 销售中心 | 1、核对所有业务员信息，确认业务员已经全部加入动销系统。2、销售中心发文考核制度。3、城市经理下周至少下达5个指令性任务。 | 2017-09-30
| 经销商管理 | 销售中心 | 1、业务员注册经销商手机账号，进入经销商系统，测试下达8月份销售计划。2、销售中心核实测试计划并反馈问题 | 2017-09-30
运营平台 | 基础财务 | 财务中心 | 1、灌南酒厂账务合并进EAS系统 | 2017-08-30
| 供应链 | 物流中心 | 1、验证8月计划新增BOM资料。2、验证8月采购计划并在系统下达采购订单 | 2017-08-30
| 计划管理 | 计划部门 | 1、验证8月计划新增BOM资料。2、验证8月需求计划、采购计、生产计划并在系统下达。 | 2017-08-30
| 生产管理 | 制造中心、物流中心 | 1、系统下达生产订单并即时完工汇报 | 2017-08-30
| 质量管理 | 技术中心、物流中心 | 1、检验物料、检验项目、检验标准整理核对，按标准模板整理完成，并进入系统 | 2017-08-30
| 成本核算 | 财务中心 | 1、根据7月领料及BOM资料开始模拟测试 | 2017-09-30
| 人力资源 | 行政中心 | 1、调整完善现有人事信息；2、模拟验证7月工资数据，确认工资计算公式无误； | 2017-08-30
| 设备管理 | 信息中心、行政中心、制造中心 | 1、信息中心继续录入设备档案；2、其他部门安排培训辅导，整理设备档案； | 2017-08-30
管控平台 | 集中核算 | 财务中心 | 1、灌南酒厂账务合并进EAS系统 | 2017-08-30
| 合并报表 | 财务中心
| 决策分析 | 信息中心 | 1、推送业绩完成指标；2、完善相关报表。 | 2017-09-30